## Hoja de Ruta
HOJA DE RUTA | [5 empty] | V 1.2.0
No. | Nombre | Fecha Inicio | fecha Terminado | Encargado | Porcentaje Completado | Completo
1 | PROYECTO SISTEMA DE GASOLINERA | 2025-08-05 | 2025-10-26 |  | 100% | COMPLETADA
2 | FASE 1: INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO | 2025-08-05 | 2025-08-19 |  | 100% | COMPLETADA | Estudiante | Rol
3 | Reunión con stakeholders | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Product Owner | 100% | COMPLETADA | Karla Sofía Gómez Tobar 9941-21-1896 | Scrum Master
4 | Acta de Constitución del Proyecto | 2025-08-05 | 2025-08-06 | Scrum Master, Product Owner | 100% | COMPLETADA | Alyson Vannesa Rodríguez Quezada 9941-21-829 | Product Owner
5 | DERCAS (Recolección de Requisitos) | 2025-08-07 | 2025-08-12 | Scrum Master, Product Owner | 100% | COMPLETADA | Carlos Javier Sandoval Catalán 9941-21-1324 | Analista de Desarrollo
6 | Documentación de procesos del negocio (BPMN) | 2025-08-13 | 2025-08-17 | Equipo Scrum | 100% | COMPLETADA | María José Véliz Ochoa 9941-21-5909 | Analista de Aseguramiento de Calidad
7 | HITO: Fin de Fase No.1 | [5 empty] | Nelson Josué Pineda Culajay 9941-21-10015 | Analista de Proyectos
8 | FASE No. 2: ANALISIS Y DISEÑO DEL PROYECTO | 2025-08-18 | 2025-08-28 |  | 100% | COMPLETADA
9 | Elaboración de Casos de Uso primera versión | 2025-08-18 | 2025-08-22 | Analista de Proyectos, Product Owner | 100% | COMPLETADA
10 | Ajustes a Casos de Uso | 2025-08-23 | 2025-08-26 | Analista de Proyectos, Product Owner | 100% | COMPLETADA
11 | Aceptación de Casos de Uso | 2025-08-27 | 2025-08-28 | Scrum Master, Product Owner | 100% | COMPLETADA
12 | HITO: Fin de Fase No.2
13 | FASE No. 3: DESARROLLO Y PRUEBAS | 2025-09-01 | 2025-10-25 |  | 100% | COMPLETADA
14 | Desarrollo Base (Sprint 1) | 2025-09-01 | 2025-09-14 | Analista de Desarrollo | 100% | COMPLETADA
15 | Desarrollo y Pruebas Unitarias (Sprint 2) | 2025-09-15 | 2025-09-28 | Analista de Desarrollo | 100% | COMPLETADA
16 | Desarrollo y Pruebas Funcionales (Sprint 3) | 2025-09-29 | 2025-10-12 | Analista de Aseguramiento de Calidad | 100% | COMPLETADA
17 | Pruebas no Funcionales y de Seguridad (Sprint 4) | 2025-10-13 | 2025-10-20 | Analista de desarrollo, Analista de Aseguramiento de Calidad | 100% | COMPLETADA
18 | Ajustes al Sistema y Pruebas de Seguridad (Sprint 5) | 2025-10-21 | 2025-10-24 | Analista de desarrollo, Analista de Aseguramiento de Calidad | 100% | COMPLETADA
19 | Pruebas de aceptacion (Sprint 6) | 2025-10-20 | 2025-10-25 | Product Owner | 100% | COMPLETADA
20 | Desarrollar las Lecciones Aprendidas | 2025-10-20 | 2025-10-25 | Equipo Scrum | 100% | COMPLETADA
21 | HITO: Fin de Fase No.3
22 | FASE No. 4: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | 2025-10-26 | 2025-10-26 |  | 100% | COMPLETADA
23 | Impelmentacion en ambiente de producción | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Equipo Scrum | 100% | COMPLETADA
24 | HITO: Fin de Fase No.4
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Gráfico de Gantt
Reunión con stakeholders | 2025-08-05 | 0 | 2025-08-05
Acta de Constitución del Proyecto | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-06
DERCAS (Recolección de Requisitos) | 2025-08-07 | 5 | 2025-08-12
Documentación de procesos del negocio (BPMN) | 2025-08-13 | 4 | 2025-08-17
Elaboración de Casos de Uso primera versión | 2025-08-18 | 4 | 2025-08-22
Ajustes a Casos de Uso | 2025-08-23 | 3 | 2025-08-26
Aceptación de Casos de Uso | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-28
Desarrollo Base (Sprint 1) | 2025-09-01 | 13 | 2025-09-14
Desarrollo y Pruebas Unitarias (Sprint 2) | 2025-09-15 | 13 | 2025-09-28
Desarrollo y Pruebas Funcionales (Sprint 3) | 2025-09-29 | 13 | 2025-10-12
Pruebas no Funcionales y de Seguridad (Sprint 4) | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-20
Ajustes al Sistema y Pruebas de Seguridad (Sprint 5) | 2025-10-21 | 3 | 2025-10-24
Pruebas de aceptacion (Sprint 6) | 2025-10-20 | 5 | 2025-10-25
Desarrollar las Lecciones Aprendidas | 2025-10-20 | 5 | 2025-10-25
Impelmentacion en ambiente de producción | 2025-10-26 | 0 | 2025-10-26
45874 | 45956

## Sprints
Sprint 1
REQUERIMIENTO | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO (DIAS) | ESTADO
Desarrollo Base | Crear estructura de base de datos relacional (entidades: usuarios, perfiles, tipos de combustible, contenedores, etc.) | DEVELOPER | 3 | COMPLETADA
| Definir arquitectura del sistema (MVC, conexión a base de datos, backend y frontend). | DEVELOPER | 3 | COMPLETADA
| Configurar entorno de desarrollo. | DEVELOPER | 2 | COMPLETADA
| Desarrollo inicial de pantallas de login y dashboard. | DEVELOPER | 3 | COMPLETADA
| Desarrollo de módulo de mantenimiento de usuarios y perfiles. | DEVELOPER | 3 | COMPLETADA
Sprint 2
REQUERIMIENTO | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO (DIAS) | ESTADO
Desarrollo y Pruebas Unitarias | Registro de clientes y proveedores. Registro de personal y puestos. Registro de tipos de combustible y contenedores. | DEVELOPER | 7 | COMPLETADA
| Implementar validaciones básicas. | DEVELOPER | 2 | COMPLETADA
| Pruebas unitarias de los formularios desarrollados. | DEVELOPER | 3 | COMPLETADA
| Documentación técnica básica de código fuente. | DEVELOPER | 2 | COMPLETADA
Sprint 3
REQUERIMIENTO | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO (DIAS) | ESTADO
Desarrollo y Pruebas Funcionales | Desarrollo de módulo de pedidos y ventas (kardex). | DEVELOPER | 4 | COMPLETADA
| Desarrollo de módulo de suministro y distribución. | DEVELOPER | 4 | COMPLETADA
| Integración de los módulos anteriores. | DEVELOPER | 2 | COMPLETADA
| Pruebas funcionales completas: validación de flujos, botones, navegación, datos, errores. | DEVELOPER | 4 | COMPLETADA
Sprint 4
REQUERIMIENTO | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO (DIAS) | ESTADO
Pruebas No Funcionales y de Seguridad | Evaluación de rendimiento del sistema (tiempos de respuesta). | DEVELOPER | 2 | COMPLETADA
| Pruebas de carga (usuarios concurrentes simulados). | DEVELOPER | 2 | COMPLETADA
| Revisión de seguridad básica: contraseñas, sesiones, accesos. | DEVELOPER | 2 | COMPLETADA
| Revisión de cumplimiento de requerimientos no funcionales: usabilidad, tiempos, seguridad. | DEVELOPER | 2 | COMPLETADA
Sprint 5
REQUERIMIENTO | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO (DIAS) | ESTADO
Ajustes al Sistema y Pruebas de Seguridad | Corrección de errores detectados en sprints anteriores. | DEVELOPER | 1 | COMPLETADA
| Ajustes de interfaz (feedback de pruebas). | DEVELOPER | 1 | COMPLETADA
| Pruebas de seguridad más profundas (SQL injection, XSS, etc.). | DEVELOPER | 1 | COMPLETADA
| Generación de manual técnico y guía de usuario. | DEVELOPER | 1 | COMPLETADA
Sprint 6
REQUERIMIENTO | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO (DIAS) | ESTADO
Pruebas de Aceptación | Preparación de ambiente de pruebas con datos simulados. | DEVELOPER | 1 | COMPLETADA
| Ejecución de pruebas de aceptación por parte del Product Owner. | DEVELOPER | 2 | COMPLETADA
| Revisión de cumplimiento de requerimientos clave. | DEVELOPER | 1 | COMPLETADA
| Ajustes finales menores según feedback. | DEVELOPER | 1 | COMPLETADA
| Preparación de presentación final del proyecto. | DEVELOPER | 1 | COMPLETADA